## Planificador de proyectos
Webelectivo
[6 empty] | Periodo resaltado: | 60 |  |  | Duración del plan | [6 empty] | Inicio real |  |  |  |  | % Completado | [5 empty] | Real (fuera del plan) | [5 empty] | % Completado (fuera del plan)
ACTIVIDAD | ENCARGADO | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO | PERIODOS
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
[7 empty] | 2018-02-19 | 2018-02-24 | 2018-02-28 | 2018-03-02 | 2018-03-06 | 2018-03-10 | 2018-03-14 | 2018-03-17 | 2018-03-21 | 2018-03-24 | 2018-03-25 | 2018-03-31 | 2018-04-04 | 2018-04-07 | 2018-04-11 | 2018-04-14 | 2018-04-18 | 2018-04-21 | 2018-04-25 | 2018-04-28 | 2018-05-02 | 2018-05-05 | 2018-05-09 | 2018-05-12 | 2018-05-16 | 2018-05-19 | 2018-05-23 | 2018-05-27 | 2018-05-30 | 2018-06-02 | 2018-06-06 | 2018-06-09 | 2018-06-13
[7 empty] | 2018-02-23 | 2018-02-28 | 2018-03-02 | 2018-03-06 | 2018-03-10 | 2018-03-14 | 2018-03-17 | 2018-03-21 | 2018-03-24 | 2018-03-25 | 2018-03-31 | 2018-04-04 | 2018-04-07 | 2018-04-11 | 2018-04-14 | 2018-04-18 | 2018-04-21 | 2018-04-25 | 2018-04-28 | 2018-05-02 | 2018-05-05 | 2018-05-09 | 2018-05-12 | 2018-05-16 | 2018-05-19 | 2018-05-23 | 2018-05-27 | 2018-05-30 | 2018-06-02 | 2018-06-06 | 2018-06-09 | 2018-06-13 | 2018-06-16
PROPUESTA DE PROYECTO | Equipo | 1 | 1 | 1 | 2 | 100%
Problemática | José Manuel Calva Hernández | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Soluciones existentes | Equipo | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Propuesta de solución | José Manuel Calva Hernández | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
PLANEACIÓN Y METODOLOGÍA | Equipo | 2 | 1 | 2 | 2 | 100%
Metodología | Equipo | 2 | 1 | 2 | 1 | 100%
Planeación | Luis Carlos Ruíz López | 2 | 1 | 2 | 1 | 100%
VIABILIDAD Y ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS | Equipo | 3 | 2 | 2 | 4
VIABILIDAD | Equipo | 3 | 2 | 1 | 4 | 0%
DEFINICIÓN DEL PROCESO | José Manuel Calva Hernández | 3 | 1 | 1 | 5 | 50%
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES | Equipo | 4 | 1 | 3 | 1 | 0%
REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES | Equipo | 4 | 1 | 3 | 1 | 0%
EXPLORACIÓN | Equipo | 4 | 4 | 1 | 9 | 0%
Definición de Historias de Usuario | Equipo | 4 | 1 | 1 | 8 | 0%
Pruebas de solución | Equipo | 5 | 1 | 5 | 2 | 0%
Establecer tareas independientes | Equipo | 6 | 2 | 6 | 3 | 0%
Estimacion de tiempos de desarrollo | José Manuel Calva Hernández | 7 | 1 | 7 | 2 | 0%
PLANIFICACIÓN | Equipo | 8 | 2 | 7 | 4 | 0%
Realización de reunión grupal | Equipo | 8 | 2 | 8 | 2 | 0%
Establecer la Metáfora del Sistema | Equipo | 8 | 2 | 8 | 2 | 0%
Definir requerimientos | Equipo | 8 | 2 | 8 | 2 | 0%
Acordar implementación de Historias de Usuario | Equipo | 9 | 1 | 8 | 2 | 0%
Crear tarjetas CRC | Equipo | 9 | 1 | 8 | 2 | 0%
Establecere prioridades | Equipo | 9 | 1 | 8 | 2 | 0%
Determinar el Plan de Lanzamiento | Equipo | 9 | 1 | 8 | 2 | 0%
ITERACIONES | Equipo | 10 | 4 | 9 | 6 | 0%
Escribir pruebas unitarias | Equipo | 10 | 1 | 10 | 1 | 0%
Añadir caracteristicas a las pruebas unitarias | Equipo | 10 | 1 | 10 | 3 | 0%
Arreglar problemas con pruebas unitarias | Equipo | 11 | 1 | 10 | 2 | 0%
Integracion de los codigos | Equipo | 11 | 1 | 11 | 2 | 0%
Producir version de lanzamiento | Equipo | 12 | 2 | 12 | 2 | 0%
Verificación de la versión de lanzamiento por parte del cliente | Equipo | 13 | 1 | 13 | 2 | 0%
PUESTA EN PRODUCCIÓN | Equipo | 14 | 2 | 13 | 4 | 0%
Aprobación del cliente | Equipo | 14 | 1 | 13 | 2 | 0%
Versión de lanzamiento ingresa a fase de producción | Equipo | 14 | 1 | 12 | 3 | 0%
Revision del Plan de entregas | Equipo | 15 | 1 | 15 | 1 | 0%
Actualización de proyecciones | Equipo | 15 | 1 | 15 | 2 | 0%
ITERACIONES | Equipo | 16 | 4 | 15 | 6 | 0%
Escribir pruebas unitarias | Equipo | 16 | 1 | 16 | 1 | 0%
Añadir caracteristicas a las pruebas unitarias | Equipo | 16 | 1 | 16 | 3 | 0%
Arreglar problemas con pruebas unitarias | Equipo | 17 | 1 | 16 | 2 | 0%
Integracion de los codigos | Equipo | 17 | 1 | 17 | 2 | 0%
Producir version de lanzamiento | Equipo | 18 | 2 | 18 | 2 | 0%
Verificación de la versión de lanzamiento por parte del cliente | Equipo | 19 | 1 | 19 | 2 | 0%
PUESTA EN PRODUCCIÓN | Equipo | 20 | 2 | 19 | 4 | 0%
Aprobación del cliente | Equipo | 20 | 1 | 19 | 2 | 0%
Versión de lanzamiento ingresa a fase de producción | Equipo | 20 | 1 | 18 | 3 | 0%
Revision del Plan de entregas | Equipo | 21 | 1 | 21 | 1 | 0%
Actualización de proyecciones | Equipo | 21 | 1 | 21 | 2 | 0%
ITERACIONES | Equipo | 22 | 4 | 21 | 6 | 0%
Escribir pruebas unitarias | Equipo | 22 | 1 | 22 | 1 | 0%
Añadir caracteristicas a las pruebas unitarias | Equipo | 22 | 1 | 22 | 3 | 0%
Arreglar problemas con pruebas unitarias | Equipo | 23 | 1 | 22 | 2 | 0%
Integracion de los codigos | Equipo | 23 | 1 | 23 | 2 | 0%
Producir version de lanzamiento | Equipo | 24 | 2 | 24 | 2 | 0%
Verificación de la versión de lanzamiento por parte del cliente | Equipo | 25 | 1 | 25 | 2 | 0%
PUESTA EN PRODUCCIÓN | Equipo | 26 | 2 | 25 | 4 | 0%
Aprobación del cliente | Equipo | 26 | 1 | 25 | 2 | 0%
Versión de lanzamiento ingresa a fase de producción | Equipo | 26 | 1 | 24 | 3 | 0%
Revision del Plan de entregas | Equipo | 27 | 1 | 27 | 1 | 0%
Actualización de proyecciones | Equipo | 27 | 1 | 27 | 2 | 0%
DESARROLLO FINAL | Equipo | 28 | 5 | 27 | 7 | 0%
Integración de todos los componentes | Equipo | 28 | 1 | 10 | 20 | 0%
Versión final en fase de producción | Equipo | 29 | 1 | 28 | 3 | 0%
Manual Técnico | Equipo | 30 | 1 | 10 | 21 | 0%
Manual de Usuario | Equipo | 31 | 1 | 10 | 22 | 0%
Presentación formal del proyecto | Equipo | 32 | 1 | 1 | 33 | 0%