## Hoja1
Actividad |  | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | Actividad | a | m | b | Antecesor | te | ϭe
A | Análisis y diseño del sistema | [10 empty] | A | 90 | 95 | 100 | - | 95 | 1.6667
B | Revisión de documentación necesaria y corrección de errores. | [10 empty] | B | 15 | 18 | 20 | A | 17.8333 | 0.83333
C | Evaluación de TT I. | [10 empty] | C | 15 | 15 | 15 | B | 15 | 0
D | Generación del código. | [10 empty] | D | 60 | 65 | 70 | B | 65 | 1.6667
E | Pruebas. | [10 empty] | E | 15 | 18 | 20 | D | 17.8333 | 0.83333
F | Reingeniería. | [10 empty] | F | 45 | 48 | 50 | E | 47.8333 | 0.83333
G | Generación del Manual de Usuario y Página Web. | [10 empty] | G | 240 | 270 | 300 | - | 270 | 10
H | Generación del Reporte Técnico. | [10 empty] | H | 240 | 270 | 300 | - | 270 | 10
I | Presentar los resultados en congresos. | [10 empty] | I | 45 | 53 | 60 | F | 52.8333 | 2.5
J | Evaluación de TT II. | [10 empty] | J | 15 | 15 | 15 | I | 15 | 0
[17 empty] | 311.3333 | 8.3333
a) | -2656%
b) | -1576%
c) | 584%