## Material
Cuenta | Precio
Acelerómetro | 89
Arduino nano | 80
Protoboard | 40
Jumpers | 20
Motor | 36
Llantas | 40
Resistencia 300 | 0.5
Diodo N4007 | 1
Transistor BC548 | 5
Unicel | 3.5
Mano de obra | 200
Pasajes | 50
Comida | 504
Total | 1069

## Costo Mínimo
Jorge
Actividad |  | 23/05 - 24/05 | 25/05 - 26/05 | 27/05 - 28/05 | 29/05 - 30/05 | 31/05 - 01/06 | 02/06 - 03/06 | 04/06 - 05/06 | 06/06 - 07/06 | 08/06 - 09/06 | 10/06 - 11/06 | 12/06 - 13/06 | 13/06 - 14/06 | 14/06 - 15/06 | Actividad | a | m | b | Antecesor | te | ϭe
A | Planeación del proyecto | [13 empty] | A | 4 | 5 | 6 | - | 5 | 0.33333
B | Estructuración del reporte | [13 empty] | B | 8 | 9 | 10 | A | 9 | 0.33333
C | Redacción del reporte | [13 empty] | C | 2 | 4 | 6 | B | 4 | 0.66667
D | Diseño del prototipo | [13 empty] | D | 3 | 4 | 4 | - | 3.8333 | 0.16667
E | Compra del arduino y acelerómetro | [13 empty] | E | 1 | 3 | 4 | D | 2.8333 | 0.5
F | Programación del arduino | [13 empty] | F | 1 | 2 | 2 | E | 1.8333 | 0.16667
G | Medición de pendientes | [13 empty] | G | 1 | 2 | 2 | F | 1.8333 | 0.16667
H | Compra del resto de componentes | [13 empty] | H | 0.2 | 0 | 0.6 | F | 0.13333 | 0.066667
I | Armado del prototipo | [13 empty] | I | 1 | 2 | 2 | G, H | 1.8333 | 0.16667
J | Prueba del prototipo | [13 empty] | J | 4 | 5 | 6 | I | 5 | 0.33333
K | Cálculo de ecuaciones | [13 empty] | K | 6 | 8 | 10 | G | 8 | 0.66667
L | Prueba del PWM | [13 empty] | L | 2 | 3 | 4 | J, K | 3 | 0.33333
M | Ajustes finales | [13 empty] | M | 1 | 2 | 2 | C, M | 1.8333 | 0.16667
[20 empty] | 17.4667 | 1.4
| Días hasta terminar | 23
| Penalización hasta terminar | 100
| Costos indirectos por día | 10
Actividad |  | NT | NC | CT | CC | CI | Antecesor
A | Planeación del proyecto | 6 | 40 | 4 | 80 | 20 | -
B | Estructuración del reporte | 10 | 70 | 8 | 100 | 15 | A
C | Redacción del reporte | 6 | 20 | 2 | 30 | 2.5 | B
D | Diseño del prototipo | 4 | 50 | 3 | 70 | 20 | -
E | Compra del arduino y acelerómetro | 4 | 150 | 1 | 209 | 19.6667 | D
F | Programación del arduino | 2 | 20 | 1 | 25 | 5 | E
G | Medición de pendientes | 2 | 20 | 1 | 30 | 10 | F
H | Compra del resto de componentes | 0.6 | 80 | 0.2 | 106 | 65 | F
I | Armado del prototipo | 2 | 30 | 1 | 35 | 5 | G, H
J | Prueba del prototipo | 6 | 60 | 4 | 100 | 20 | I
K | Cálculo de ecuaciones | 10 | 60 | 6 | 100 | 10 | G
L | Prueba del PWM | 4 | 40 | 2 | 60 | 10 | J, K
M | Ajustes finales | 2 | 30 | 1 | 50 | 20 | C, M
670
|  | Ruta | [7 empty] | Costo
| Ruta 1 | A | B | C | M |  |  |  |  | 24
|  | 20 | 15 | 2.5 | 20
| Ruta 2 | D | E | F | G | K | L | M |  | 28
|  | 20 | 19.6667 | 5 | 10 | 10 | 10 | 20
| Ruta 3 | D | E | F | G | I | J | L | M | 26
|  | 20 | 19.6667 | 5 | 10 | 5 | 20 | 10 | 20
| Ruta 4 | D | E | F | H | I | J | L | M | 24.6
|  | 20 | 19.6667 | 5 | 65 | 5 | 20 | 10 | 20

## Optimización
|  |  | α |  | . | _
|  |  | -30 | 0.025 | -0.75 | 900
|  |  | -20 | 0.05 | -1 | 400
|  |  | -10 | 0.1 | -1 | 100
|  |  | 0 | 0.25 | 0 | 0
|  |  | 10 | 1 | 10 | 100
|  |  | 20 | 1.75 | 35 | 400
|  |  | 30 | 2.5 | 75 | 900
|  |  | 0 | 5.675 | 117.25 | 2800
2.067
30
s.a.
| 30 | 30
| 30 | -30
∑▒=
𝑦=𝑎𝑥+𝑏
𝑎= (𝑛∑▒𝑥𝑦 − ∑▒𝑥 ∑▒𝑦)/(𝑛∑▒𝑥^2 −(∑▒𝑥)^2 )
𝑏= (∑▒𝑦 −𝑎∑▒𝑥)/𝑛
𝑎= (𝑛∑▒〖𝛼𝑡_𝑜𝑛 〗 − ∑▒𝛼 ∑▒𝑡_𝑜𝑛 )/(𝑛∑▒𝛼^2 −(∑▒𝛼)^2 )
𝑏= (∑▒𝑡_𝑜𝑛 −𝑎∑▒𝛼)/𝑛
𝑎= (7(117.25) −(0)(5.675))/(7(2800) −(0)^2 )= 0.041875
𝑏= ((5.675) −0.041875(0))/7= 0.810714
𝑦= 𝑡_𝑜𝑛
𝑥= 𝛼
𝑛=𝑝𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠
𝑡_𝑜𝑛 (𝑚𝑠)
𝛼𝑡_𝑜𝑛
𝛼^2
𝑡_𝑜𝑛= 𝑎𝑥+𝑏= 0.041875𝛼+ 0.810714
𝛼
𝛼
𝑡_𝑜𝑛=

## Optimización (2)
|  |  | α |  | . | _
|  |  | -30 | 70 | -2100 | 900
|  |  | 0 | 90 | 0 | 0
|  |  | 15 | 106 | 1590 | 225
|  |  | 30 | 255 | 7650 | 900
|  |  | 15 | 521 | 7140 | 2025
199.4
30
s.a.
| 30 | 30
| 30 | -30
∑▒=
𝑦=𝑎𝑥+𝑏
𝑎= (𝑛∑▒𝑥𝑦 − ∑▒𝑥 ∑▒𝑦)/(𝑛∑▒𝑥^2 −(∑▒𝑥)^2 )
𝑏= (∑▒𝑦 −𝑎∑▒𝑥)/𝑛
𝑎= (𝑛∑▒〖𝛼𝑡_𝑜𝑛 〗 − ∑▒𝛼 ∑▒𝑡_𝑜𝑛 )/(𝑛∑▒𝛼^2 −(∑▒𝛼)^2 )
𝑏= (∑▒𝑡_𝑜𝑛 −𝑎∑▒𝛼)/𝑛
𝑎= (4(7140) −(15)(521))/(4(2025) −(15)^2 )=2.634285
𝑏= ((521) −2.634285(15))/4=120.371431
𝑦= 𝑡_𝑜𝑛
𝑥= 𝛼
𝑛=𝑝𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠
𝑡_𝑜𝑛 (𝑚𝑠)
𝛼𝑡_𝑜𝑛
𝛼^2
120.371431
𝑡_𝑜𝑛= 𝑎𝑥+𝑏=2.634285𝛼+ 120.371431
𝛼
𝛼
𝑡_𝑜𝑛=